Rapport Annuel d’Activité (maj 8/11/2023)

Le rapport annuel d’activité doit-être préparé, dès le mois de mai de chaque année, par le doctorant qui envisage une réinscription. Après avis et commentaires de son Directeur de Thèse, le doctorant transmet le rapport annuel signé et ses annexes à son Référent Scientifique, à son Directeur de Thèse et à tous les membres de son CSI en précisant les dates et heures des échéances suivantes.

| NOM : | Serva | Date 1ère inscription en thèse | 01 / 11 / 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prénom : | Benjamin | Date prévue pour le CSI : | …. / …. / 2026 |
| Spéc. Doctorale : | Informatique | Inscription demandée en | 2 ème année |
| Directeur(s), HDR : STRAUSS Olivier |  | Financement pour la prochaine année universitaire : Projet ANR Numalyse |  |
| Unité d’Accueil | LIRMM – Equipe ICAR |  |  |
| Titre de la thèse | Développement de méthodes d'analyse d’œuvres cinématographiques par intelligence artificielle |  |  |

Bilan de l’année écoulée

|  |  | Commentaires et détails |
| --- | --- | --- |
| Atteinte des objectifs Précisez ici les objectifs atteints, ceux en cours d’obtention et ceux qui ne l’ont pas encore été… | Tâche 1 | Étude bibliographique sur les méthodes automatisées de segmentation en plans (atteinte) Réalisation d’une étude bibliographique sur les méthodes de segmentation en plans afin d’identifier les différentes approches existantes ainsi que leurs limites. Cette étude a également permis d’identifier les jeux de données disponibles et représentatifs du cas d’application visé. Enfin, plusieurs méthodes issues de la littérature ont été évaluées sur un dataset commun. |
|  | Tâche 2 | Création d’un dataset d’entraînement pour une méthode automatisée de segmentation en plans (en cours) Collecte d’un volume conséquent de films et génération de différents types de transitions progressives afin de constituer un dataset annoté dédié aux transitions progressives, actuellement inexistant dans la littérature. |
|  | Tâche 3 | Étude bibliographique sur les méthodes de classification des mouvements de caméra (en cours) Réalisation d’une étude bibliographique sur les méthodes de classification des mouvements de caméra afin d’identifier les différentes approches proposées dans la littérature ainsi que leurs limites. |
|  | Tâche 4 | Expérimentation et valorisation de travaux initiés durant le stage (atteinte) Expérimentation d’une méthode élaborée et développée durant le stage, visant à extraire automatiquement une image permettant d’identifier et de repérer au mieux un plan de film. Valorisation de ces travaux à travers la rédaction d’un article scientifique. |
| Encadrement (les réalités de l’équipe d’encadrement sont-elles conformes à ce qui est indiqué sur votre profil ADUM ? si NON, décrire les changements à apporter) | Oui | Aucun changement d’encadrement. |
| Points bloquants (détaillez les problèmes rencontrés qui pourraient nécessiter une réorientation des objectifs de la thèse ou entrainer des retards) | Oui | Dataset annoté actuellement inexistant dans la littérature, en cours de conception. |
| Retard estimé (précisez ci-contre le nombre de mois et l’origine de ce retard) | Non | Aucun retard. |

Planning des travaux pour les 12 prochains mois

|  |  | Commentaires et détails |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de travail Pour les doctorants qui vont s’inscrire en 3ème année de thèse penser à planifier la rédaction du manuscrit et à tenir compte d’un délai de 2 mois entre l’envoi du manuscrit au rapporteur et la soutenance publique. Pour une réinscription dérogatoire, insérer un lien de téléchargement sur le plan détaillé du manuscrit de thèse et/ou sur le manuscrit dans l’état (fichiers au format pdf). | Tâche 1 | Finalisation de l’étude bibliographique sur les méthodes de classification des mouvements de caméra (juin – septembre 2026) Poursuite des recherches sur les méthodes d’estimation de mouvement mono-caméra afin de compléter l’étude bibliographique réalisée jusqu’à présent. Les différentes approches seront ensuite comparées sur un dataset représentatif du cas d’application visé, à savoir le cinéma, afin d’identifier leurs limites et les principaux points bloquants. |  |
|  | Tâche 2 | Création d’un dataset d’entraînement (septembre – octobre 2026) Une fois l’ensemble des films collecté, différentes transitions longues seront générées à partir d’un ensemble de règles définies au préalable, dans le but de constituer un dataset d’entraînement annoté. |  |
|  | Tâche 3 | Mise au point d’une méthode d’IA pour la segmentation en plans (octobre – décembre 2026) À la suite de la création du dataset de films, développement d’une méthode d’intelligence artificielle entraînée sur ce dataset afin de détecter les transitions longues et courtes au sein d’un film. |  |
|  | Tâche 4 | Rédaction d’un article scientifique (janvier 2027) Valorisation des travaux réalisés sur la méthode de segmentation automatisée en plans pour les films à travers la rédaction d’un article scientifique. |  |
|  | Tâche 5 | Mise au point d’un pipeline de classification des mouvements de caméra (février – avril 2027) Développement d’un pipeline de classification des mouvements de caméra intégrant plusieurs méthodes, chacune dédiée à un niveau spécifique de classification. |  |
|  | Tâche 6 | Rédaction d’un article scientifique (mai 2027) Valorisation des travaux réalisés sur la méthode de classification des mouvements de caméra au sein d’un film à travers la rédaction d’un article scientifique. |  |
| Publications planifiées (précisez le nombre et le type) |  | - Coresa (COmpression et REprésentation des Signaux Audiovisuels) 2026 : soumis et accepté - ICIP (IEEE International Conference on Image Processing) 2026 : soumis et accepté |  |
| Formation Complémentaire planifiée (indiquer nombre d’heures) | 69h | Effectué : - (3h) Matinée de rentrée des doctorants 1ere année (obligatoire) - (2h) Réunion d’information des nouveaux doctorants - (10h) 8.6 Éthique de la recherche (obligatoire) - (10h) 8.7 Intégrité scientifique (obligatoire) - (20h) 4.6 Rédiger et publier un article scientifique Prévu : - (18h) Module Image (2026) - (6h) 8.14 Données de la recherche et PGD |  |
| Date de soutenance prévisionnelle : (au minimum le mois et l’année) |  | Octobre 2028 |  |

Projet professionnel du doctorant à l'issue de la thèse

Aucun projet professionnel n'a encore été envisagé.

Commentaires du doctorant

Le doctorant mentionne ici toute information et toute remarque qu’il souhaite porter à la connaissance de l’École Doctorale et des membres du Comité de Suivi Individuel.

Aucun commentaires.

Date d’approbation du rapport d’activité par le doctorant : …. / …. / 2026

Le doctorant date et signe son rapport annuel après consultation du DT

puis lui transmet ce rapport pour qu’il le complète.

Commentaires de l’équipe d’encadrement

Le DT mentionne ici toute information et toute remarque que l’équipe d’encadrement souhaite porter à la connaissance de l’École Doctorale et des membres du Comité de Suivi Individuel. Il peut aussi commenter ici les éléments mentionnés par le doctorant ou son projet professionnel.

Date d’approbation du rapport d’activité par le DT : …. / …. / ………

En signant ce compte-rendu, le DT atteste la véracité des informations

factuelles mentionnées par le doctorant.

Après avoir recueilli l’avis et les commentaires de son DT rattaché à l’ED, le doctorant transmet son rapport annuel d’activité et ses annexes à son Référent Scientifique de Spécialité Doctorale, à son DT et à tous les membres de son CSI en précisant les dates et heures des échéances suivantes.

A la suite du rapport d’activité, seront placées dans le même document pdf les annexes suivantes : « Portefeuille de compétences », « Convention individuelle de formation » et CR de CSI antérieurs (à télécharger depuis la page ADUM du doctorant) ainsi qu’un document scientifique résumant les travaux de recherche accomplis.

Le Directeur de Thèse rattaché à l’ED I2S signe au nom de toute l’équipe d’encadrement.

A la suite du rapport d’activité, sont placées dans le même document pdf les annexes suivantes : « Portefeuille de compétences », « Convention individuelle de formation » et CR de CSI antérieurs (depuis la page ADUM du doctorant) ainsi qu’un document scientifique résumant les travaux de recherche accomplis.